## Settings
Setting | Value
Path | C:\Users\t-ste\Documents\GitHub\2023-spring\adv-fe-tuth\tca-roll-for-it\
CSV Filename | tracking.csv

## Backlog Breakdown
Backlog Breakdown | Dates
Work Buckets | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2023-05-14 | Grand Total
getting-started | 2023-02-07: 6; 2023-02-08: -0.25; 2023-02-09: -1; 2023-02-14: -2; 2023-02-17: -1.5; 2023-02-21: -0.25; 2023-04-03: -1 | 0
screens | 16.5 |  |  |  | 1 | -1.5 | 0 | -0.25 | -0.25 | -0.75 | -0.5 | -1 | -0.75 | -1.25 | -1.75 | -1.25 |  | -2.5 |  | -2 |  | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -1.25 |  |  | 0 |  | 2 | 2
storage | 2023-02-07: 2.75; 2023-04-14: -1; 2023-04-19: -1.75 | 0
misc | 2023-02-07: 5; 2023-02-14: 0.5; 2023-02-24: -0.25; 2023-03-11: 0; 2023-03-13: 0.5; 2023-03-22: -0.5; 2023-04-03: -2; 2023-04-14: -2.75; 2023-05-04: -0.5 | 0
Grand Total | 30.25 | -0.25 | -1 | -1.5 | -0.5 | -1.75 | 0 | -0.25 | -0.5 | -0.75 | -0.5 | -1 | -0.75 | -1.25 | -1.75 | -1.25 | 0 | -2.5 | 0.5 | -2 | -0.5 | -0.5 | -3.5 | -1.5 | -1.25 | -3.75 | -1.75 | 0 | -0.5 | 2 | 2

## Burn-up
date | release target rt | work completed rt
2023-02-07 | 30.25 | 0
2023-02-08 | 30.25 | 0.25
2023-02-09 | 30.25 | 1.25
2023-02-14 | 30.75 | 3.25
2023-02-17 | 32 | 5
2023-02-21 | 31 | 5.75
2023-02-22 | 31 | 5.75
2023-02-23 | 31 | 6
2023-02-24 | 31 | 6.5
2023-02-25 | 31 | 7.25
2023-02-28 | 31 | 7.75
2023-03-03 | 31 | 8.75
2023-03-04 | 31 | 9.5
2023-03-05 | 31 | 10.75
2023-03-07 | 31.25 | 12.75
2023-03-10 | 31.25 | 14
2023-03-11 | 31.5 | 14.25
2023-03-12 | 31.5 | 16.75
2023-03-13 | 32.25 | 17
2023-03-16 | 32.25 | 19
2023-03-22 | 32.25 | 19.5
2023-03-29 | 32.25 | 20
2023-04-03 | 31.75 | 23
2023-04-05 | 31.75 | 24.5
2023-04-06 | 31.75 | 25.75
2023-04-14 | 30.75 | 28.5
2023-04-19 | 30.75 | 30.25
2023-05-02 | 31.25 | 30.75
2023-05-04 | 31.25 | 31.25
2023-05-14 | 33.25 | 31.25